## prévention
Calendrier 2020 - 2021
|  |  | mai | juin | juillet | aout | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril | mai
THEME | ACTIONS | OBJECTIFS | [13 empty] | PILOTE | GROUPE DE TRAVAIL
LGBTI | État des lieux des structures ressources | Constituer un groupe de travail régional Identifier les structures sur la région Bretagne Mieux répondre aux besoins Mieux communiquer auprès des personnes concernées | Calendrier 2020 - 2021 juin: Action 1 : Contacter toutes les structures LGBT, y compris non directement impliquées dans la santé sexuelle - par un questionnaire créé par le groupe de travail - collecte et synthèse des questionnaires par le COREVIH - permettrait d'actualiser la cartographie (zones blanches, nouvelles structures, qui peut s'adresser à quels publics); Calendrier 2020 - 2021 octobre: Action 2 : Dans les zones blanches recensement des structures non communautaires qui pourraient prendre le relais après formation(s); Calendrier 2020 - 2021 novembre: Action 3 : Avec l'état des lieux, dresser un diagnostic du besoin de formation | Elian BARCELO ISKIS | ENIPSE Planning 35 AIDES ISKIS
| Améliorer la prise en charge des personnes LGBTI | Améliorer l'accès au matériel de réduction des risques | Calendrier 2020 - 2021 septembre: Action1 : Recueil des besoins des publics : questionnaire, focus groupes ?"; Calendrier 2020 - 2021 octobre: Action 2 : Création d'un guide présentant les outils - pour faciliter la venue des publics LGBTI - pour l'information des médecins; Calendrier 2020 - 2021 janvier: Action 3 : sensibilisation des personnels des CeGIDD pour libérer la parole et permettre un meilleur accueil
PERSONNES SOUS MAIN DE JUSTICE | État des lieux | Constituer un groupe de travail régional Avoir une connaissance précise des pratiques existantes Identifier les expériences innovantes Identifier les besoins, les marges de progression | Calendrier 2020 - 2021 juin: Action 1 : Organiser une rencontre/réunion téléphonique avec le COREVIH Grand Est – SIDACTION; Calendrier 2020 - 2021 juillet: Action 2 : Construire un questionnaire d’état des lieux Action 3 : Choisir la méthodologie : enquête par questionnaire ou par entretiens; Calendrier 2020 - 2021 septembre: Action 4 : Fixer un calendrier et évaluer les réponses | Elodie Le Bail AIDES | Personnels des Unités Sanitaires Personnels de l’établissement pénitentiaire : SPIP, Éducation Nationale, Surveillants, Direction Institutions : DISP, PJJ, ... Structures extérieures intervenant en prison : CAARUD, CSAPA, Associations, Médecins spécialistes (infectiologues, hépatologues)
| Colloque « prison » | Réunir des structures et des acteurs d’horizons divers autour de la prison. Présenter l’état exhaustif de la situation de la réduction des risques dans les prisons bretonnes Identifier des acteurs qui ont adhéré à la démarche Mettre en place un programme d’actions en coopération avec les acteurs de la réduction des risques intervenant en milieu pénitentiaire | Calendrier 2020 - 2021 octobre: Action 1 : Organiser un colloque 1er trimestre 2021 (présentation de l’état des lieux- mise en place de groupes et sous-groupe); Calendrier 2020 - 2021 février: Action 2: colloque; Calendrier 2020 - 2021 mars: Action 3 : établir un plan de travail
AES | Prise en charge des AES auprès des professionnels et auprès des usagers | • Améliorer l’accès au traitement post Exposition (TPE) pour les populations les plus à risque de s’infecter par le VIH • Améliorer le parcours AES Organiser un travail local suite sollicitation de SIDA INFO SERVICE | Calendrier 2020 - 2021 mai: Action1: Cartographier l’offre TPE, PrEP et Dépistage en Bretagne; Calendrier 2020 - 2021 septembre: Action 2: Faciliter l’accès au TPE en mettant en place des protocoles de délégation de tâche aux urgences; Calendrier 2020 - 2021 décembre: Action3: Choix d'un outil régional d'aide à la décision, l'implanter ldans les services et accompagner son utilisation | coordination | groupe de travail à constituer
PrEP | Déploiement de la PrEP | • Améliorer l’accessibilité́ à la Prévention préexposition (PrEP) pour l’ensemble de la région • Déploiement de la PrEP au-delà des HSH : migrants, TDS • Améliorer la qualité et l’efficacité du parcours PrEP • Développer l'accès à la PrEP par téléconsultation (Professionnels et associations de réduction de risques) | Calendrier 2020 - 2021 mai: Action1: Cartographier l’offre TPE, PrEP et Dépistage en Bretagne; Calendrier 2020 - 2021 juin: Action 2: concevoir une procédure simplifiée de prescription de la PrEP dans tous les centres « PrEP » de la région Action 3: Promouvoir la PrEP en médecine de ville une fois les textes modifiés Action 4: Disposer des données de suivi via le SNIIRAM | coordination | groupe de travail à constituer
OUTILS DE PREVENTION | Faciliter l'accès aux préservatifs | Poursuivre et renforcer les actions de mise à disposition des préservatifs masculins et féminins Faire la promotion de la prescription médicale des préservatifs. Veiller à la bonne distribution des préservatifs gratuits | Calendrier 2020 - 2021 mai: Action 1: faire remeonter à l'ARS les difficultés Action 2: s'informer sur l'organisation des mises à disposition de préservatifs et le communiquer Action 3: recencer le nombr de préservatifs remboursés Action 4: diffusion des préservatifs à l'éfigie des semaines de santé sexuelle | coordination | Médecins prescripteurs AIDES ENIPSE Planning familial ARS Pharmaciens ISKIS + autres associations communautaires | 

## dépistage
Calendrier 2020 - 2021
|  |  | mai | juin | juillet | aout | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril | mai
THEME | ACTIONS | OBJECTIFS | [13 empty] | PILOTE | GROUPE DE TRAVAIL
LGBTI | Renforcer la prévention diversifiée et les dépistages, l’accès aux droits et prise en charge à destination des personnes LGBTI notamment en « allant vers » | Développer l'offre de dépistage en BZH Evaluer les besoins pour de la mise à disposition d'autotests dans les établissements ou autres structures | Calendrier 2020 - 2021 septembre: Action 1: Former le personnel de ces établissements mettre à disposition des consommateurs des auto-test (modèle formation au pharmaciens); Calendrier 2020 - 2021 octobre: Action 2: Mise à disposition d’auto test dans des établissements lieux de consommations sexuelles; Calendrier 2020 - 2021 janvier: Action 3: Evaluation auprès du personnel des établissements + évaluation des usagers (questionnaire anonyme) | Eric Maniscalco | Associations: ENIPSE/AIDES Eric/Aurélien CeGIDD: IDE/PH Elodie L./Yann Q. TEC COREVIH
COORDINATION DES CeGIDD | Animations du réseau des CeGIDD bretons Formation des acteurs des CeGIDD bretons à la santé sexuelle | Actualiser les connaissances des acteurs sur les IST et la santé sexuelle. Partager les expériences pour avancer ensemble sur les problématiques organisationnelles communes Mettre en commun d'outils afin d'harmoniser les prises en charge | Calendrier 2020 - 2021 juin: Action 2: Participer aux comité de pilotage; Calendrier 2020 - 2021 juillet: Action 5: Etablir un rapport d’activité annuel; Calendrier 2020 - 2021 octobre: Action 1: Organiser une journée annuelle intercégidd | Coordination | Bureau COREVIH
Action 3: Animer des temps de travail en liens avec les problématiques et besoins des CeGIDD Action 4 : accompagner la reprise dans le 56 et du CéGIDD St Brieuc
| Recueil des données | Améliorer les connaissances sur les caractéristiques de la file active "CeGIDD" en Bretagne | Calendrier 2020 - 2021 mai: Action 1: Intégrer les données santé de la reproduction dans Siloxane Action 2: Obtenir des rapports SOLEN et SpF « en un clic » pour tous les CeGIDD; Calendrier 2020 - 2021 décembre: Action 3: Organiser la participation aux réseaux de surveillance (Ex-RESIST) | Ingénieurs bases de données | Tecs COREVIH IDE CeGIDD PH CeGIDD Secretaire CeGIDD
ADDICTION | Santé sexuelle et addiction | Soutenir l’offre de dépistage dans les CSAPA/ CAARUD* | Calendrier 2020 - 2021 mai: Action 1: Organiser un compagnonnage avec les CSAPA, CAARUD, à distance des formations initiales Action 2: Créer un lien avec le groupe régionale Addiction de L'ARS | coordination | AIDES CSAPA/CAARUD CeGIDD ARS
UMD | Participation au comité de pilotage | Favoriser le dépistage hors mur pour: Aller vers une population éloignée du dépistage tant sur le plan géographique que culturel et /ou émotionnel...; Contribuer à améliorer le recours au dépistage des populations vulnérables ; Faciliter une connaissance rapide du statut sérologique ; Favoriser les échanges autour des questions de santé sexuelle. | Calendrier 2020 - 2021 mai: Calendrier à déterminer par le PCESS | PCESS | Comité de pilotage

## Soins de qualité
Calendrier 2020 - 2021
|  |  | mai | juin | juillet | aout | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril | mai
THEME | ACTIONS | OBJECTIFS | [13 empty] | PILOTE | GROUPE DE TRAVAIL
ACCOMPAGNEMENT DE LA PEC | Journée Patients | Promouvoir les connaissances des PVVIH. Favoriser le lien avec les équipes hospitalières et les associations | Calendrier 2020 - 2021 juin: Action 1 : composition d'un groupe de travail; Calendrier 2020 - 2021 septembre: Action 2: Organisation d'un focus groupe pour construire le programme; Calendrier 2020 - 2021 décembre: Action 3: déroulement évaluation des participants; Calendrier 2020 - 2021 janvier: Action 4: Edition du livret journées patients | Morgane Lavigne association Galon Breizh | A reconstituer
QUALITE DE LA PEC | ETP | Donner un accès à l’éducation thérapeutique du patient (ETP) individuelle et collective à toutes les personnes vivant avec le VIH en ayant besoin | Calendrier 2020 - 2021 juillet: Action1: Questionnaire de satisfaction pour les pvvih ayant eu une séance dans les 6 mois; Calendrier 2020 - 2021 septembre: Action2: Outil de com affiches et/ou plaquettes à dispo dans salle d’attente | Elodie Labbay IDE ETP | IDE des centres AS: angélique Droit, Géraldine Leroy Associations: AIDES, ENIPSE, Galon Breizh
QUALITE DE LA PEC | Contrôle qualité des actions de prévention chez les PVVIH | Permettre un retour aux prescripeurs sur la qualité du suivi des PVVIH : prévention des cancers, des maladies métaboliques et vaccination | Calendrier 2020 - 2021 décembre: Contrôle qualité sur les données de l'année n-1; Calendrier 2020 - 2021 février: Retour de données vers les prescripteurs | coordination médicale | Tecs Gestionnaires bases de données
EXPERTISE DANS LA PEC | PVVIH et EPHAD | Faciliter l’accueil des personnes vivant avec le VIH dans les structures de prise en charge des personnes âgées | Calendrier 2020 - 2021 octobre: Action1: Réalisation d’un guide à destination des EPHAD; Calendrier 2020 - 2021 novembre: Action 2 : Réalisation d’un document support pour les formations en EPHAD; Calendrier 2020 - 2021 décembre: Action3: Mise en place d’équipes mobiles départementales agissant à la demande | Nolwenn Hall PH | Sost Gwenaëlle Annick Pestel Luc De Saint-Martin Morgane Lavigne Lydie Larreur
EXPERTISE DANS LA PEC | Réunions de concertation multidisciplinaire (RCP) | Mettre à disposition un lieu de partage d'expertise pour les dossiers des PVVIH pour lesquels les décisions sont difficiles à prendre individuellement. | Calendrier 2020 - 2021 mai: les 3ème mercredi du mois | Coordination médicale | PH TECS
QUALITE DE LA PEC | Fiche de signalement rapide | intrepeller/alerter le COREVIH concernant des difficulter de prise en charge Promouvoir la fiche alerte | Calendrier 2020 - 2021 mai: tout au long de l'année | Coordination | Bureau

## animation territoriale
Calendrier 2020 - 2021
|  |  | mai | juin | juillet | aout | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril | mai
THEME | ACTIONS | OBJECTIFS | [13 empty] | PILOTE | GROUPE DE TRAVAIL
ANIMATION TERRITORIALE | Semaines de santé sexuelle | Promouvoir la santé sexuelle dans la population générale | Calendrier 2020 - 2021 mai: Action 1 : bilan 1ère édition (localement et régionalement) + définition des objectifs de la semaine santé sexuelle et des modalités d’organisation identification des professionnels concernés et de la date de la semaine santé sexuelle; Calendrier 2020 - 2021 septembre: Action 2: outils de communication; Calendrier 2020 - 2021 janvier: Action 4: réunion de lancement + communiqué de presse; Calendrier 2020 - 2021 mars: Action 5: semaines de la santé sexuelle; Calendrier 2020 - 2021 avril: Action 6: évaluation de la semaine | coordination | comités Sida, groupe de travail GTR ARS, DT ARS
ANIMATION TERRITORIALE | Présentations des données Proposer un retour COREVIH prévention/prise en charge à tous les centres à partir des données recueillies par les TECs | Meilleure appropriation des bases de données par les acteurs. Amélioration de la qualité du recueil Améliorer l’implication des équipes hospitalières départementales | Calendrier 2020 - 2021 juin: Action1: présentation des données par site par les Tecs du COREVIH | Coordination médicale Chaque TEC pour ses centres de rférences | Équipe technique COREVIH
DEMOCRATIE SANITAIRE | Renouvellement du COREVIH | Sensibiliser les futurs acteurs de l'assemblée planiere à une participation active à la vie du COREVIH | Calendrier 2020 - 2021 octobre: Action 1: réunion méthodologique ARS/ COREVIH; Calendrier 2020 - 2021 novembre: Action 2: Recensement des candidatures par les COREVIH (renouvellement, candidature spontanée ou proposée); Calendrier 2020 - 2021 janvier: Action 3: appel à candidature; Calendrier 2020 - 2021 février: Action 4: réunion ARS/ COREVIH point d'étape Action 5: clôture de la liste par l'ARS); Calendrier 2020 - 2021 mars: Action 6: Publication de l’arrêté de nomination ARS; Calendrier 2020 - 2021 avril: Action7: Réunion nouveau comité; Calendrier 2020 - 2021 mai: Action 8: Réunion de l'ancien et du nouveau bureau (séminaire) | coordination | Bureau du COREVIH ARS
ANIMATION TERRITORIALE | • Rencontre et lien avec les 4 conseils départementaux - Organiser des réunions annuelles COREVIH /DD-ARS • Rencontre et lien avec les animatrices territoriales de santé | Appuyer les Délégations Territoriales ARS dans l’animation territoriale en santé sexuelle Promouvoir la santé sexuelle dans la population générale Améliorer l’implication des équipes hospitalières départementales Disposer de relais départementaux pour la promotion de la santé sexuelle et disposer d’interface Soignants/assos dans tous les départements Développer le partenariat sur le champ de la santé sexuelle | Calendrier 2020 - 2021 mai: Tout au long de l'année | coordination | Bureau du COREVIH
RAYONNEMENT | Participation au GTR VAS ARS | Concourir par notre expertise à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques nationales et régionales | Calendrier 2020 - 2021 mai: Action 1: participer au groupe prostitution et Migrants Action 2: Co pilotage des groupes LGBTI, Personnessous main de justice, VIH, IST et hépatites Action 3: partcipation à l'organisation des réunion GRT VAS en lien ave l'ARS et le PCESS. Action 4: Participer à l’écriture, au suivi et à l’évaluation du Plan Régional Santé Sexuelle | coordination | ARS PCESS Groupes de travail GTR VAS
| Participation aux journées quadrimestrielles présidents/VP de COREVIH |  | Calendrier 2020 - 2021 mai: 3 à 4 réunions annuelles | président / Vice-président | Bureau du COREVIH
| Particpation à l'organisation des Journées Nationales des Coordinateurs des COREVIH |  | Calendrier 2020 - 2021 septembre: Action1: Journées Nationales des Cordoos; Calendrier 2020 - 2021 novembre: Action 2 : journée des présidents et Vice-présidents; Calendrier 2020 - 2021 février: Action 2 : journée des présidents et Vice-présidents; Calendrier 2020 - 2021 mai: Action 2 : journée des présidents et Vice-présidents | Hadija Chanvril coordinatrice Corevih bretagne | Coordinateurs des COREVIH: Nouvelle-Aquitaine, Grand Est et Lyon Vallée du Rhone
| Particpation à l'organisation annuellement de la formation TECs en COREVIH |  | Calendrier 2020 - 2021 aout: Formation TECS en COREVIH | Jean Charles Duthé, TEC COREVIH Bretagne | groupe de travaiil de TECs

## épidémio-recherche
Calendrier 2020 - 2021
|  |  | mai | juin | juillet | aout | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril | mai
THEME | ACTIONS | OBJECTIFS | [13 empty] | PILOTE | GROUPE DE TRAVAIL
Recueil épidémiologique | Assurer le recueil épidémiologique concernant les personnes vivant avec le VIH | [14 empty] | coordination médicale | bar: Calendrier 2020 - 2021 mai to Calendrier 2020 - 2021 mai
Assurer le recueil épidémiologique des IST en Bretagne | bar: Calendrier 2020 - 2021 mai to Calendrier 2020 - 2021 mai
Réaliser le recueil PrEP et AES
Amélioration des outils | Déployer des interfaces entre les services de prise en charge du VIH et les services de biologie des CH | [14 empty] | coordination médicale | bar: Calendrier 2020 - 2021 novembre to Calendrier 2020 - 2021 décembre
Déployer les interfaces entre Siloxane et les logiciels de laboratoires | bar: Calendrier 2020 - 2021 janvier to Calendrier 2020 - 2021 mars
Améliorer le contrôle qualité et les bonnes pratiques | Identifier un circuit de contrôle qualité régional des bases locales, via la rédaction d’une procédure régionale | [14 empty] | coordination médicale
| Diffuser les bonnes pratiques et les procédures liées à la déclaration obligatoire publiées par Santé-publique France (e-do) | [14 empty] | coordination médicale | bar: Calendrier 2020 - 2021 février to Calendrier 2020 - 2021 avril
Communiquer sur les données épidémiologiques | Produire le rapport épidémiologique COREVIH/ORS/Cire/ARS | [14 empty] | coordination médicale | bar: Calendrier 2020 - 2021 septembre to Calendrier 2020 - 2021 décembre
Réaliser une 1ère présentation des données aux actueyrs du COREVIH | bar: Calendrier 2020 - 2021 juillet
Dynamiser la recherche au sein du COREVIH | Réactiver la commission Recherche du COREVIH | [14 empty] | coordination médicale | bar: Calendrier 2020 - 2021 janvier

## formation
Calendrier 2020 - 2021
|  |  | mai | juin | juillet | aout | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril | mai
THEME | ACTIONS | OBJECTIFS | [13 empty] | PILOTE | GROUPE DE TRAVAIL | Remarques
SANTE SEXUELLE GLOBALE ET POSITIVE | Formation « santé sexuelle » pour les professionnels des CeGIDD | Objectifs de la formation : • Intégrer l’approche en santé sexuelle • Développer un langage commun • Faire fonctionner la démocratie sanitaire Objectif général Appréhender la santé sexuelle de façon globale et positive Objectifs pédagogiques : - Appréhender les différentes dimensions en santé sexuelle - Faire émerger les représentations en santé sexuelle - Clarifier les valeurs dans une démarche de santé sexuelle - Actualiser les connaissances (grossesses non désirées, contraception, violence…) - Renforcer les capacités des personnes à conduire des entretiens sur la santé sexuelle et/ou sur les prises de risques sexuels dans une attitude d’écoute active et de non jugement - Renforcer les capacités d’orientation des professionnels en matière de santé sexuelle | Calendrier 2020 - 2021 juin: Action 1: Identifier un groupe de professionnels et / ou de bénévoles pour promouvoir des actions de prévention en santé sexuelle sur des micro-territoires.; Calendrier 2020 - 2021 janvier: Action 2: la formation se déroulera sur de 2 fois 2 jours; Calendrier 2020 - 2021 mars: Action 2: la formation se déroulera sur de 2 fois 2 jours; Calendrier 2020 - 2021 avril: Action 3: un module spécifique « interventions en santé sexuelle » hors les murs en fin de formation | Marie-Claire Le Martelot | Jonathan Beasse (MG DU sexo, REST) Eric Maniscalco (ENIPSE) Marianne Kaupe et/ou Linda Fuster (conseil départemental) Gérald Guerdat (association) François-Baptiste Drévillon (IDE CéGIDD) France Frémaux (secrétaire CéGIDD) Cédric Arvieux (Coordination médicale CeGIDD) Moyens humains : L’animation de la formation est assurée par des professionnels en charge du dépistage et la prévention du VIH, hépatites, IST, sexualité, formés au counseling et spécialisés en méthodologie de projet | En attente
CULTURE COMMUNE EN SANTE SEXUELLE | Formations nationales pour les membres du COREVIH : Congrès et forum SFLS, journée CeGIDD/PrEP, journée nationale des CeGIDD | Amélioration de la qualité du travail commun Conserver une culture commune Eléments de langage | Calendrier 2020 - 2021 mai: Tout au long de l'année | Réception des demandes de prise en charge : Bureau du COREVIH Demarche administrative: secrétariat | Bureau
LIEU RESSOURCES/D'EXPERTISE EN SANTE SEXUELLE | Formation à la santé sexuelle des futurs acteurs du service sanitaire | Mettre en place une culture commune en santé sexuelle pour les futurs acteurs du service sanitaire, par une approche holistique et démédicalisée. Positionner le COREVIH en tant que lieu ressource pour des interventions de qualité en santé sexuelle à destination des étudiants en santé | Calendrier 2020 - 2021 juillet: Action 1: Evaluation des ressources mises en œuvre à l'échelle régionale dans le domaine de la santé sexuelle et à destination des acteurs du service sanitaire; Calendrier 2020 - 2021 octobre: Action 2: recencement des structures membres du COREVIH intervenants dans les formations en santé sexuelle pour acteurs du service sanitaire; Calendrier 2020 - 2021 novembre: Action 3: En fonction du recensement mettre en lien les structures et les formations; Calendrier 2020 - 2021 mai: Action 4: Evaluation des interventions | Bureau Coordination médicale | AIDES MFPF Soignants. Associations communautaires

## communication
Calendrier 2020 - 2021
|  |  | mai | juin | juillet | aout | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril | mai
THEME | ACTIONS | OBJECTIFS | [13 empty] | PILOTE(S) | GROUPE DE TRAVAIL
RECUEILS EPIDEMIOLOGIQUES | Bulletin d’information semestriel sur les bases de données | Améliorer l’information des acteurs du COREVIH sur les bases de données et les outils épidémiologiques | Calendrier 2020 - 2021 juillet: Bulletin n° 2; Calendrier 2020 - 2021 février: Bulletin n°3 | Coordination médicale | TECs secrétariat Data managers
COMMUNICATION A DESTINATION DES PVVIH | Bulletin d’information régulier sur des éléments importants pour les PVVIH | Améliorer l’Information des PVVIH | Calendrier 2020 - 2021 septembre: Bullletin n°2; Calendrier 2020 - 2021 mars: Bulletin N°3 | Coordination médicale et bureau | Bureau secrétariat
VEILLE DOCUMENTAIRE | Animation du site Internet (contenu actif) et communication sur les réseaux sociaux | Développer une communication via différents supports de communication : site Internet, newsletter, mailing concernant les objectifs de la stratégie | Calendrier 2020 - 2021 juillet: Action 1 : ecriture de la charte graphique; Calendrier 2020 - 2021 aout: action 2: actualisation tous les mois | Coordination | secretariat Bureau groupe de tavail
|  | Valoriser les actions menées dans le champ de la santé sexuelle par l’ensemble des membres du COREVIH | Calendrier 2020 - 2021 juin: Action 1: travailler sur une fiche permettant aux acteurs de solliciter le COREVIH; Calendrier 2020 - 2021 juillet: Action 2: publication des actions en fonction des envois | Coordination | secrétariat Bureau
ACTUALISATION DES CONNAISSANCES ET INTERCONNAISSANCES | Chroniques des congrès internationaux sur la santé sexuelle et le VIH | Améliorer les connaissances des personnes aprticipant à l'activité du COREVIH-Bretagne Participer au rayonnement national du COREVIH-Bretagne | Calendrier 2020 - 2021 juillet: Action n°1 : World AIDS 2020; Calendrier 2020 - 2021 septembre: Action n°2: HIVAUS et Santé Sexuelle; Calendrier 2020 - 2021 novembre: Action n°3: AFRAVIH; Calendrier 2020 - 2021 mars: Action n°4 : CROI 2021 | Coordination médicale | secrétariat
| Rapport annuel papier autour de l’activité annuelle du COREVIH Bretagne | Promouvoir les actions du COREVIH et rapporter l’activité aux instances | Calendrier 2020 - 2021 mai: Action1: collecte des données 2019 et rédaction; Calendrier 2020 - 2021 juin: Action 2: retour du bureau Action 3: Edito Président/vice président Action 4: mise en page et diffusion | Coordination Coordination médicale | Pilote de groupes de travail Bureau Secrétariat
| Bulletin d’information 1er décembre |  | Calendrier 2020 - 2021 octobre: Action 1: recensement des actions sur chaque territoires; Calendrier 2020 - 2021 novembre: Action 2: réalisation veille documentaire de l'année et rédaction/mise en page/diffusion | Coordination (Contenu) Secrétariat (Mise en forme) | Acteurs de la lutte contre le VIH Acteurs de la promotion de la santé sexuelle Secrétariat
| Bulletin d’information 1er décembre avec ORSB, CIRE et ARS |  | Calendrier 2020 - 2021 juin: Action 1: réunion autour du plan détaillé et plnification; Calendrier 2020 - 2021 juillet: Action 2: vérifiaction des données (A/R entre ORSB et équipe technique du COREVIH; Calendrier 2020 - 2021 septembre: Action 3: réunion analyse des donnéses et répartition de la rédaction des analyses; Calendrier 2020 - 2021 novembre: Action 4: relecture et validation pour publication | Chargée d'études ORSB Coordination médicale | Équipe technique COREVIH Bretagne Data Manager ORSB ARS CIRE
| Rapport PIRAMIG |  | Calendrier 2020 - 2021 mai: en attente date de la campagne (cf GIN) | Coordination | Bureau du COREVIH Equipe technique du COREVIH, Data managers

## SYNTHESE
Calendrier 2020 - 2021
|  | avril | mai | juin | juillet | aout | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril | mai
POLITIQUE | bureau | Calendrier 2020 - 2021 mai: 5 (tel); Calendrier 2020 - 2021 juin: 8; Calendrier 2020 - 2021 septembre: 7; Calendrier 2020 - 2021 octobre: 5; Calendrier 2020 - 2021 novembre: 2; Calendrier 2020 - 2021 décembre: 7
| plénière | Calendrier 2020 - 2021 juin: 22 à Quimper; Calendrier 2020 - 2021 novembre: 23 à Pontivy
| rencontre ARS/COREVIH | Calendrier 2020 - 2021 avril: 30 CPOM; Calendrier 2020 - 2021 mai: reprise CeGIDD 56
renouvellement COREVIH
ACTIONS | prevention | Calendrier 2020 - 2021 février: Colloque Prison
| depistage | Calendrier 2020 - 2021 octobre: InterCeGIDD
| soins de qualité | RCP | RCP | RCP | RCP |  | RCP | RCP | RCP | journée Patients RCP | RCP | RCP | RCP | RCP | RCP
| animation territoriale | Calendrier 2020 - 2021 juin: Présentation des données; Calendrier 2020 - 2021 février: GTR VAS ARS; Calendrier 2020 - 2021 mars: semaines santé sexuelle
recherche
| formation | Calendrier 2020 - 2021 janvier: formation santé sexeulle; Calendrier 2020 - 2021 mars: formation santé sexuelle; Calendrier 2020 - 2021 avril: formation santé sexuelle
| communication | Calendrier 2020 - 2021 juin: rapport d'activité 2019; Calendrier 2020 - 2021 juillet: Bulletin d'info Bases de données N°2; Calendrier 2020 - 2021 septembre: Bulletin Patients N°2; Calendrier 2020 - 2021 novembre: bulletin d'info 1er décembre; Calendrier 2020 - 2021 décembre: bulletin épidémio CIRE/ARS/COREVIH/ORSB; Calendrier 2020 - 2021 février: Bullletin Bases de données N°3; Calendrier 2020 - 2021 mars: Bulletin Patients N°3
Journées nationales | Réunion des présidents/vice-présidents | bar: Calendrier 2020 - 2021 avril; Calendrier 2020 - 2021 décembre
| Journées Nationales de Coordinateurs de COREVIH | Calendrier 2020 - 2021 octobre: 6 et 7 octobre Bordeaux
PARTENARIAT INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE | Mont saint Michel | Calendrier 2020 - 2021 septembre: 10 et 11
Soirée comorbidité
CONFERENCES - CONGRES - JOURNEES NATIONALES ET INTERNATIONALES Formations | Journées thématiques PrEP, IST, Santé Sexuelle | Calendrier 2020 - 2021 juin: 29 et 30 à Paris
| International AIDS Conference | Calendrier 2020 - 2021 juillet: 6 au 10
| Journées Francophones de sexologie et de Santé Sexuelle | Calendrier 2020 - 2021 juillet: 2 au 4 juillet à Nantes
| Journées des Tecs | Calendrier 2020 - 2021 septembre: 30/9 - 1/10 à Tours
| Synergie & Résistances | Calendrier 2020 - 2021 octobre: 1er et 2 à Aix en Provence
| Complications & Comorbidités | Calendrier 2020 - 2021 septembre: 17/18 à St Malo
| HIV Glasgow | Calendrier 2020 - 2021 octobre: 4 au 7 à Glasgow
| Sexual Health HIVAUS | Calendrier 2020 - 2021 septembre: 21 au 25/9
Congrès national de la SFLS
| Journées nationales d'infectiologie | Calendrier 2020 - 2021 septembre: 9 au 11 à Poitiers
| Infectious Diseases Week | Calendrier 2020 - 2021 octobre: 20 au 26 à Philadelphie
| AFRAVIH | Calendrier 2020 - 2021 novembre: 8 au 11 à Dakar
| CROI | Calendrier 2020 - 2021 mars: 7 au 11 à Chicago